| SỞ Y TẾ TÂN UYÊN TRUNG TÂM Y TẾ TÂN UYÊN Số: 20/KH-TTYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Uyên, ngày 10 tháng 1 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề

Khám bệnh, chữa bệnh năm 2025

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế về việc Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-SYT ngày 16/11/2015 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu Về việc phân công các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tiếp nhận và hướng dẫn thực hành đối với các đối tượng có nhu cầu xác nhận quá trình thực hành tại các cơ sở KBCB trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-SYT ngày 02/02/2021 của Sở Y tế Lai Châu về việc phê duyệt danh sách các cơ sở thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với Bác sỹ Y khoa trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2025 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Mục đích

Hướng dẫn về nội dung, cách thức tổ chức, quy trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

- Yêu cầu

- Người thực hành được thực hiện các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, thực hành việc kê đơn thuốc dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.

- Người thực hành phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành. Người thực hành phải bảo đảm hoàn thành đầy đủ nội dung thực hành và bảo đảm đủ thời gian thực hành theo quy định.

- Trong quá trình thực hành vì lý do sức khỏe hoặc trường hợp bất khả kháng, người thực hành được tạm dừng thực hành trong thời gian tối đa 12 tháng và được bảo lưu các kết quả thực hành trước đó. Người thực hành có văn bản đề nghị bảo lưu kết quả thực hành và gửi kèm theo các tài liệu chứng minh lý do đề nghị bảo lưu.

- Việc phân công người hướng dẫn thực hành phải bảo đảm phạm vi hành nghề phù hợp với nội dung, trình độ đối tượng được hướng dẫn thực hành.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng áp dụng

Bác sỹ y khoa, Bác sỹ y học cổ truyền,  Y sỹ đa khoa, Y sỹ y học cổ truyền, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y (Hình ảnh Y học, Xét nghiệm Y học).

2. Thời gian, nội dung thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

2.1. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 12 tháng, trong đó:

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng;

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

2.2. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh y sỹ là 09 tháng, trong đó:

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 06 tháng;

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng.

2.3. Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 06 tháng, trong đó:

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng;

- Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 01 tháng.

(Phụ lục 01 kèm theo)

Trong quá trình thực hành phải lồng ghép nội dung hướng dẫn về các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

3. Số lượng người hướng dẫn và số lượng người thực hành có thể tiếp nhận

- Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận: 50 người.

- Số lượng người hướng dẫn: 25 người.

- Danh sách người hướng dẫn:

(Phụ lục 02 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng

- Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thực hành hằng năm gửi về Sở Y tế trước ngày 31/01.

- Tiếp nhận và tham mưu ký Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với người thực hành theo quy định theo Mẫu 04 Phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

- Tham mưu phân công người hướng dẫn thực hành theo Mẫu 06 Phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

- Gửi văn bản đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 05 Phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ-CP về Sở Y tế, trong đó phải nêu rõ thời gian bắt đầu thực hành và dự kiến thời gian kết thúc thực hành.

- Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành cho người thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

- Đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh trên trang thông tin điện tử của đơn vị và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

- Đăng tải danh sách người đã hoàn thành quá trình thực hành trên trang thông tin điện tử của đơn vị và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

2. Phòng Tài chính - Kế toán

Thực hiện việc thu chi kinh phí thực hành của người thực hành theo quy định.

3. Các khoa phòng có liên quan

- Trực tiếp tham gia hướng dẫn, giám sát người thực hành theo quy định.

- Tạo điều kiện cho người thực hành hoàn thành nhiệm vụ và tham gia đầy đủ thời gian thực hành.

4. Người hướng dẫn thực hành

- Tuân thủ sự phân công hướng dẫn thực hành của người đứng đầu cơ sở hướng dẫn thực hành.

- Người hướng dẫn thực hành chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành và chịu trách nhiệm nếu để người thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp người thực hành cố ý vi phạm.

- Đánh giá, nhận xét của người hướng dẫn thực hành và xác nhận hoàn thành quá trình thực hành phải bảo đảm khách quan, trung thực.

- Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn hoặc có lý do chính đáng khác, người hướng dẫn thực hành được từ chối hướng dẫn thực hành và phải báo cáo người đứng đầu cơ sở hướng dẫn thực hành.

6. Người thực hành

- Tuân thủ nội quy, quy chế của cơ sở thực hành và tuân theo sự hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành.

- Bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình thực hành, giữ bí mật thông tin của người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình thực hành.

- Thực hiện các nghĩa vụ ghi trong Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh. Nộp đầy đủ chi phí thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo thỏa thuận trong Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở hướng dẫn thực hành.

- Người thực hành không được ký đơn thuốc, ký tên trong hồ sơ bệnh án điều trị. Không được tự ý thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật khi chưa được người hướng dẫn thực hành cho phép.

Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên. Đề nghị các khoa, phòng liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Sở Y tế tỉnh Lai Châu; - Các đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, KH. | GIÁM ĐỐC Trịnh Đình Hòa |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I: THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG THỰC HÀNH

(Kèm theo Kế hoạch số 20/KH-TTYT ngày 10/01 /2025 của Trung tâm y tế Tân Uyên)

| TT | Nội dung thực hành | Khoa thực hành | Thời gian thực hành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đối tượng là Bác sỹ y khoa |  | 12 tháng |  |
| 1 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp cứu | Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc | 3 tháng |  |
| 2 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh | Khoa Khám bệnh | 2 tháng |  |
|  |  | Khoa Nội | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Ngoại | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Nhi | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa CSSKSS/phụ sản | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Truyền nhiễm | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Liên chuyên khoa | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa YHCT và PHCN | 1 tháng |  |
| II | Đối tượng Bác sỹ Y học cổ truyền |  | 12 tháng |  |
| 1 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp cứu | Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc | 3 tháng |  |
| 2 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh | Khoa Nội | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Ngoại | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Nhi | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Truyền nhiễm | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Liên chuyên khoa | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa YHCT và PHCN | 3 tháng |  |
|  |  | Khoa Khám bệnh | 1 tháng |  |
| III | Đối tượng Y sỹ Y học cổ truyền |  | 9 tháng |  |
| 1 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp cứu | Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc | 3 tháng |  |
| 2 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh | Khoa Nội | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Ngoại | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Nhi | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Liên khoa | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa YHCT và PHCN | 2 tháng |  |
| IV | Đối tượng Y sỹ đa khoa |  | 9 tháng |  |
| 1 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp cứu | Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc | 3 tháng |  |
| 2 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh | Khoa Nội | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Ngoại | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Nhi | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Truyền nhiễm | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa CSSKSS/phụ sản | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Liên khoa | 0,5 tháng |  |
|  |  | Khoa YHCT và PHCN | 0,5 tháng |  |
| V | Đối tượng Điều dưỡng |  | 6 tháng |  |
| 1 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp cứu | Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc | 1 tháng |  |
| 2 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh | Khoa Nội | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Ngoại | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Nhi | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Liên khoa | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa YHCT và PHCN | 1 tháng |  |
| VI | Đối tượng hộ sinh |  | 6 tháng |  |
| 1 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp cứu | Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc | 1 tháng |  |
| 2 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh | Khoa CSSKSS/phụ sản | 2 tháng |  |
|  |  | Khoa Nhi | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Ngoại | 1 tháng |  |
|  |  | Khoa Khám bệnh | 1 tháng |  |
| VII | Đối tượng Kỹ thuật (Hình ảnh Y học, Xét nghiệm y học) |  | 6 tháng |  |
| 1 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về Hồi sức cấp cứu | Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc | 1 tháng |  |
| 2 | Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh | Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh | 4 tháng |  |
|  |  | Khoa khám bệnh | 1 tháng |  |

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

(Kèm theo Kế hoạch số 20/KH-TTYT ngày10/1 /2025 của Trung tâm y tế Tân Uyên)

| TT | Họ và tên | Trình độ CM | Số GPHN | Nội dung hướng dẫn thực hành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trịnh Đình Hòa | BSCKI Ngoại | 000942/LCH-CCHN | Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại |  |
| 2 | Lê Vũ Cương | BSCKII YHDP | 0001366/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa |  |
| 3 | Đoàn Văn Dũng | BSCKI Ngoại | 000698/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và ngoại khoa |  |
| 4 | Nguyễn Thị Điệp | BSĐK | 000936/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa |  |
| 5 | Hoàng Mạnh Cường | BSCKI TMH | 0002159/LCH-CCHN | Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Tai Mũi Họng. |  |
| 6 | Nguyễn T Minh Thủy | BSCKI Sản | 000941/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản-Phụ-KHHGĐ. |  |
| 7 | Đặng Văn Tú | BSCKI HSCC | 000940/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê- Hồi sức |  |
| 8 | Trần Đức Hiếu | BSCKI HSCC | 0001677/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu |  |
| 9 | Vàng Văn Dấu | BSCKI Nội | 002188/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Nội khoa. |  |
| 10 | Nguyễn Anh Xuân | BSCKI Ngoại | 0001632/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Ngoại Khoa |  |
| 11 | Hoàng Văn Hùng | BSCKI Ngoại | 0002136/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa Ngoại Khoa; |  |
| 12 | Trần Trọng Sáu | BSĐK | 001631/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa |  |
| 13 | Nguyễn Thị Mơ | BSCKI Gây mê HS | 0001841/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê- Hồi sức |  |
| 14 | Nguyễn T Thùy Dung | BSĐK | 0001870/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa |  |
| 15 | Nguyễn Thị Hà | BSĐK | 0001869/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa |  |
| 16 | Trần Thanh Lâm | BSCKI Nhi | 001784/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Nhi |  |
| 17 | Nguyễn Viết Bắc | BSYHCT | 0001968/LCH-CCHN | Khám chữa bệnh bằng YHCT |  |
| 18 | Đỗ Thị Hoan | Đại học ĐD | 0000957/LCH-CCHN | Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. |  |
| 19 | Nguyễn Thị Huyền | Đại học ĐD | 0000839/LCH-CCHN | Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. |  |
| 20 | Nguyễn T Hải Anh | Cử nhân YTCC | 000949/LCH-CCHN | Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh |  |
| 21 | Trương T Thanh Hòa | Cử nhân Xét nghiệm ĐH | 000954/LCH-CCHN | Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y. |  |
| 22 | Phạm Thị Lan | Cử nhân NHS | 0000952/LCH-CCHN | Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh. |  |
| 23 | Lê Tiến Dũng | Cử nhân Xét nghiệm ĐH | 000955/LCH-CCHN | Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y. |  |
| 24 | Nguyễn Hoàng Trung | BSĐK | 0002130/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa |  |
| 25 | Trần Anh Đức | BSĐK | 0001364/LCH-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa |  |